## Sheet2
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1/ Xây dựng database | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Nguyễn Lê Duy
2/ Xây dựng API Signup, signin | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Nguyễn Lê Duy
3/ Xây dựng API Phòng | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 100% | Nguyễn Lê Duy
4/ Xây dựng API Đặt Phòng | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 100% | Nguyễn Lê Duy
5/ Xây dựng API Vị trí | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 100% | Nguyễn Lê Duy
6/ Xây dựng API Bình luận | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 100% | Nguyễn Lê Duy
7/ Xây dựng API Người dùng | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 100% | Nguyễn Lê Duy